## Macro planning
MACRO-PLANNING MINFOPRA
[5 empty] | ANNEE 1 | [11 empty] | ANNEE 2 | [11 empty] | ANNEE 3
[5 empty] | TRiMESTRE 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TREIMESTRE 4 |  |  | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4
N° | TACHES ET ACTIVITES | Livrables | Experts | Charge | M1 | M1 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3
LOT 100 : RAPPORT D'ETABLISSEMENT
LOT 200 : PRE RECEPTION DES FOURNITURES
LOT 300 : PRE RECEPTION DES LOGICIELS
LOT 400 : PRE QUALIFICATION DES MODULES
LOT 500 : PRE QUALIFICATION PROGRAMME ET SUIVI DE LA FORMATION
LOT 600 : PRE VALIDATION DU RAPPORT DE MISE EN PLACE DES MODULES DU NOUVEAU SIGIPES 2
ASSISTANCE & SUPPORT

## Planning détaillé
: | MACRO-PLANNING MINFOPRA
[5 empty] | ANNEE 1 | [11 empty] | ANNEE 2 | [11 empty] | ANNEE 3
[5 empty] | TRiMESTRE 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TREIMESTRE 4 |  |  | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4
N° | TACHES ET ACTIVITES | Livrables | Experts | Charge | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3
LOT 100 : RAPPORT D'ETABLISSEMENT
1 | Reunion de Lancement | Note de cadrage | Tous | 80 H/J
2 | Identification des acteurs / revue du projet / contrainte/calendrier | CR Reunion
3 | Cadrage préalable de la démarche | Plan d'assurance qualité (PAQ) / Charte
4 | planification de la mise en œuvre | planning détaillé et chronogramme
5 | Réunion de suivi / validation (Comité de pilotage/validation)
LOT 200 : PRE RECEPTION DES FOURNITURES
6 | Contrôle de la performance et de la compatibilité des équipements |  Rapports de contrôle  Fiches techniques des équipements  Fiches de contrôle des équipements | Tous | 105H/J
7 | Contrôle de la configuration matérielle et de l'ensemble des caractéristiques techniques
8 | Contrôle de l’installation et de l’intégration des équipements dans la plateforme
9 | Contrôle des paramétrages internes des équipements ainsi que des systèmes de fichier
10 | Contrôle de la compatibilité des versions choisies des équipements choisis en conformité avec le besoin et le cahier de charge
LOT 300 : PRE RECEPTION DES LOGICIELS
11 | Contrôle de performance et compatibilité des logiciels en rapport avec l’infrastructure et architecture |  Rapports de contrôle  Fiches techniques et de développement logiciel  Fiches de contrôle des logiciels | Tous | 115H/J
12 | Contrôle des configurations et paramétrages logicielles et de l'ensemble des caractéristiques et technologies
13 | Assistance à la présentation et validation des choix des scénarii et des contraintes
15 | Contrôle de l’installation et de l’intégration des logiciels aux équipements dans la plateforme
16 | Contrôle de la compatibilité des versions choisies des logiciels choisis en conformité avec le besoin et le cahier de charge
17 | Contrôle des composants logiciels des équipements
LOT 400 : PRE QUALIFICATION DES MODULES
18 | Contrôle et validation des tests fonctionnels |  Rapports de contrôle et des tests fonctionnels  Rapport de recette;  rapport de compatibilité du paramétrage du système avec les textes règlementaires  rapport de l’évaluation de la qualité et la fiabilité du système disponible | Tous | 1980H/J
19 | Assisntance à la présentation et validation des choix des scénarii et des contraintes des modules
20 | Contrôle des modules, composants et des fonctionnalités
21 | Vérification de la compatibilité du paramétrage avec les textes règlementaires
22 | Elaboration des plans de recette et de la méthodologie de recette
23 | l’évaluation de la qualité et la fiabilité du système ainsi que l’assistance à la préparation éventuelles des réserves
LOT 500 : PRE QUALIFICATION PROGRAMME ET SUIVI DE LA FORMATION
24 | Contrôle et suivi des formations |  Compte rendu des formations  Compte rendu d’analyse des supports  Compte rendu du transfert de compétence | Tous | 130H/J
25 | Contrôle et suivi du transfert de compétence
26 | Vérification des programmes et plannings de formation
27 | Validation des supports de formation
LOT 600 : PRE VALIDATION DU RAPPORT DE MISE EN PLACE DES MODULES DU NOUVEAU SIGIPES 2
28 | Contrôle et suivi des tests d’intégrations |  Rapport des tests d’intégrations;  Rapport de suivi de reprise et d’intégrité des données  Rapport de parallèle run  Rapport de mise en production | Tous | 29H/J
29 | Contrôle et suivi de la reprise de données
30 | Contrôle et suivi du parallèle run
31 | Contrôle et suivi de la mise en production
32 | Contrôle et suivi d’assistance à la conduite du changement
ASSISTANCE & SUPPORT